|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы**  **СА[МА{ОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫ@**  **СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ** | Герб12 | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселенияЧЕКмаГУшевский сельсовет **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан** |
|  | | |

[АРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апрель 2017 й. №71 20 апреля 2017 г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

В ознаменовании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника главы Администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет Ситдикова Б.А.

Глава сельского поселения И.А.Кунафин

Приложение к постановлению

Администрации сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан

№71 от 20 апреля 2017 года

**ПЛАН**

**подготовки и проведения 9 МАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести ремонтные работы по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориалов воинской славы, а также прилегающих к ним территорий. | До 1 мая | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 2 | Провести ремонтные работы Парка Победы: устройство площадки для дальнейшего перемещения пушки (орудия); установка и монтаж вечного огня; монтаж газопровода (к вечному огню); монтаж газовой будки; замена керамогранита (где расколотые, упавшие); восстановление (замена) мраморных плит (где расколотые). | До 1 мая | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 3 | Организовать обрезку деревьев и кустарников на территории села,   побелку деревьев у обелисков. | До 1 мая | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 4 | Проведение месячников по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. | 08.04.-15.05 | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 5 | Посещение участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, постоянно проживающих на территории района. | До 9 мая | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 6 | Оказание шефской помощи участникам Великой Отечественной войны и тружеников тыла. | Апрель-май | Образовательные учреждения  с. Чекмагуш (по согласованию) |
| 7 | Осуществление охраны общественного порядка, Парка Победы, памятников, бюстов, скульптур | Апрель-май | ДНД, отдел МВД России по РБ в Чекмагушевском районе (по согласованию) |
| 8 | Активизация тимуровского движения. | Апрель-май | Образовательные учреждения  с. Чекмагуш |
| 9 | Чествование участников Великой Отечественной войны, вдов погибших воинов и тружеников тыла. | До 9 мая | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 10 | Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску», «Дерево Победы». | Май | Образовательные учреждения  с. Чекмагуш (по согласованию) |
| 11 | Проведение торжественного митинга и праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | Май | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |
| 12 | Участие во всероссийском флешмобе «День Победы». | До 9 мая | Образовательные учреждения  с. Чекмагуш (по согласованию) |
| 13 | Освещение и информирование населения о ходе выполнения плана мероприятий путем размещения информации на официальном сайте администрации и республиканскими СМИ. | Апрель-май | Администрации СП Чекмагушевский сельсовет |